第一批国家中职示范校验收工作方案

(草案)

根据《教育部办公厅 人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅关于开展国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划第一批项目学校验收工作的通知》（教职成厅函〔2013〕20号）有关要求，为做好我省第一批国家示范校项目学校的验收工作，制定以下验收工作方案：

一、验收组织

根据三部委通知要求，国家示范校建设实行部际联合监督检查、地方监管和项目学校自我监测相结合的三级监控考核体系，其中验收全面检查由省级部门组织。

我省验收工作由省教育厅（高中职处）、省人力资源社会保障厅(技工教育管理处)、省财政厅（教科文处、社会保障处）共同组织。

验收工作分两个阶段，第一阶段是专家组实地验收，第二阶段是省有关部门集中评议验收材料。

二、验收时间

（一）专家组实地验收：8月26日至9月8日，共12天。组成三个专家组，对18所学校进行检查验收，每个专家组检查验收6所学校；每所学校检查验收总时间为2天，其中实际检查验收为一天半，转点半天（具体分组见附件1）。

（二）省有关部门集中评议：9月9日下午。

三、验收标准

以三部委出台的检查验收指南(见附件2)为基础，结合我省实际，制定省级检查验收评价指标体系，作为此次验收的实施细则（见附件3）。根据该指标体系对各第一批国家示范校项目学校评分。

四、实地考察专家组组成

专家组每组11人。其中领队（1人）、组长（1人）、副组长（1人）、成员（7人）、秘书（1人）。

五、相关安排

（一）专家组于26日上午9点在省教育厅召开预备会，明确验收要求，会后直接进校开展评估；8日验收结束后，由各组秘书收齐验收资料，当天电子件发至省教育厅、省人社厅、省财政厅，第二天会议时交纸质签名件。

（二）专家组实地考察期间，食宿、交通、评审劳务费由各受评学校承担。请各校按照《关于进一步规范教育评估接待工作及专家评审劳务费发放标准的意见（试行）》（粤教评〔2005〕17号，见省教育厅网站）有关要求，规范专家组接待、报酬等事宜。专家除按标准领取评审费外，不得收取任何礼物及土特产。各组第一所学校于26日上午10：30分派车到省教育厅接专家组。

（三）各校按照教育部指南要求和本方案时间安排，做好验收准备工作，并于8月20日提交有关验收材料，包括

1.示范校建设验收总结报告，包括学校验收总结报告（7000字内）、各重点建设专业和特色项目总结报告（每个2000字左右）、经费使用总结报告（含项目经费检查表，见指南）；

2、典型案例：申报典型案例一览表（用《指南》中表，省内排序改为校内排序），案例文本（每个3000字左右）；

3、校内自查自评情况，包括校内自查验收工作报告（3000字以内，主要汇报自查验收组织开展情况，并附校内建设子项验收结果汇总表，表格格式可根据学校情况自定，至少应包括项目名称、验收等级或分数、验收结论等)、学校自评分汇总表和分项自评表（格式见附件4、5）等。

此外，在专家组到校时还应提交佐证材料目录和学校视频。

（四）请各校按本方案做好验收准备。省验收文件出台后，以正式文件要求为准。

附件：1.验收分组安排

2.国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划检查验收指南

3.广东省国家示范校建设项目学校省内验收指标体系

4.国家示范校项目学校省内验收学校自评分汇总表（样表）

5.国家示范校项目学校省内验收分项自评表

附件1：

验收分组安排

| 组别 | 学校名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广州市旅游商贸职业学校 |  |
|  | 广东省轻工职业技术学校 |  |
|  | 佛山市顺德区中等专业学校 |  |
|  | 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校 |  |
|  | 江门市第一职业技术学校 |  |
|  | 茂名市第二高级技工学校 |  |
| 2 | 广州市工贸高级技工学校 |  |
|  | 广东省经济贸易职业技术学校 |  |
|  | 中山市中等专业学校 |  |
|  | 中山市沙溪理工学校 |  |
|  | 珠海市理工职业技术学校 |  |
|  | 珠海市高级技工学校 |  |
| 3 | 广东省机械高级技工学校 |  |
|  | 广州市机电高级技工学校 |  |
|  | 广州市交通运输职业学校 |  |
|  | 河源市卫生学校 |  |
|  | 普宁职业技术学校 |  |
|  | 梅州市职业技术学校 |  |

附件2：

国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划检查验收指南

附件3：

广东省国家示范校建设项目学校省内验收指标体系

附件4：

国家示范校项目学校省内验收学校自评分汇总表（样表）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 满分值 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 项目建设基本情况 | 1.1 项目建设总体情况 | 1.1.1…… | 2 |  |
|  |  | …… |  |  |
|  | 1.2 建设工作机制与举措 | …… |  |  |
| 2 重点专业建设项目 | …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |

附件5：

国家示范校项目学校省内验收

分项自评表

| 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 |  |  | 自评分 |  |
| 自评依据 |  |  |  |  |
| 佐证材料目录 |  |  |  |  |